****

 **РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

# **РЕМОНТНЕНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

# **РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**14.12.2018 года № 42 с. Киевка**

**Об утверждении «Дорожной карты» по переходу**

 **на новую систему обращения с твердыми коммунальными**

 **отходами на территории Киевского сельского поселения**

 В целях реализации Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. Утвердить «Дорожную карту по преходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Киевского сельского поселения /Приложение 1/.

 2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте администрации поселения в сети «Интернет».

 3.Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой

Глава Администрации

Киевскогосельского поселения Г.Г.Головченко

Приложение 1

к распоряжению администрации Киевского

сельского поселения от 14.12.2018 г. № 42

**«Дорожна карта»**

**по переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Киевского сельского поселения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **исполнитель** |
| 1. Организация сбора и вывоза ТКО
 |
| 1.1. | Определение неоходимого колличества тары для сбора ТКО, неоходимого для охвата населения  | Март 2019 | Старший инспектор по ЖКХ, ГО ЧС администрации Киевского с.п. |
| 1.2. | Определение и утверждение мест установки контейнеров для сбора ТКО | Март 2019 | Старший инспектор по ЖКХ, ГО ЧС администрации Киевского с.п. |
| 1.3. | Организация работ по обустройству мест установки контейнеров для сбора ТКО | 2019-2020 г.г | Старший инспектор по ЖКХ, ГО ЧС администрации Киевского с.п. |
| 1.4. | Информирование населения о местах установки контейнеров для сбора ТКО | постоянно | Старший инспектор по ЖКХ, ГО ЧС администрации Киевского с.п. |
| 1.5. | Информирование населения о графике вывоза ТКО | постоянно | Старший инспектор по ЖКХ, ГО ЧС администрации Киевского с.п. |
| 2.Формирование и ведение реестра мест накопления ТКО |
| 2.1. | Формирование и ведение базы данных о площадках накопления ТКО | 2019-2020 г.г | Старший инспектор по ЖКХ, ГО ЧС администрации Киевского с.п |
| 2.2. | Формирование базы данных о технических характеристиках площадок ТКО | 2019-2020 г.г | Старший инспектор по ЖКХ, ГО ЧС администрации Киевского с.п |