

**Администрация Киевского сельского поселения**

**Постановление**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **21.02.2024** |  **№ 27**  |  **с. Киевка** |

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Киевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год

В соответствии с постановлениями Администрации Киевского сельского поселения от 06.04.2018г № 40 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Киевского сельского поселения» и от 15.10.2018 № 87 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Киевского сельского поселения»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Киевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Киевского сельского поселения Г.Г. Головченко

*Постановление вносит:*

*сектор экономики и финансов*

Приложение к постановлению

Администрации Киевского

сельского поселения от 21.02.2024 № 27

**Отчет о реализации муниципальной программы**

**Киевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год**

**Конкретные результаты реализации**

**муниципальной программы, достигнутые за отчетный год**

Муниципальная программа Киевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» была утверждена постановлением Администрации Киевского сельского поселения 18.10.2018 № 92.

Данная программа направлена на достижение следующей цели:

минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и происшествий на водных объектах..

Задачи программы:

- обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

- поддержание в постоянной готовности и реконструкция системы оповещения населения.

В 2023 году в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и пропаганды среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций для достижения поставленных задач был реализован комплекс мероприятий:

 - проведена противопожарная опашка территории Киевского сельского поселения;

 - на сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

**Результаты реализации основных мероприятий**

**в разрезе подпрограмм муниципальной программы**

 Реализация основных мероприятий муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Постановлением Администрации Киевского сельского поселения от 16.01.2023 № 1.

 Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 «Пожарная безопасность» было предусмотрено 1 основное мероприятие.

* 1. Обеспечение пожарной безопасности на территории Киевского сельского поселения.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы «Пожарная безопасность» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2023 году отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

**Данные об использовании бюджетных ассигнований**

**и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.**

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2023 году по плану составил 20,0 тыс. руб., израсходовано 20,0 тыс. руб. (100 %).

По подпрограмме 1 «Пожарная безопасность» средства запланированы в размере 20,0 тыс. рублей.

 Сведения об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в Таблице 2 к настоящему отчету.

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год**

 Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2023 году было запланировано достижение следующих показателей (индикаторов):

1. Количество выездов пожарных и спаса­тельных подразделе­ний на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия.

2. Количество спасенных людей и людей, которым оказана помощь при пожарах чрезвычайных ситуациях и происшествиях

3. Количество обучен­ных специалистов подсистемы единой муниципальной системы преду­преждения и ликвида­ции ЧС

4. Охват населения, опо­вещаемого региональ­ной системой опове­щения.

5. Количество выездов на тушение пожаров

6. Количество спасенных людей при пожарах

7. Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия

8. Количество спасен­ных людей и людей, которым оказана экс­тренная помощь при чрезвычайных ситуа­циях и происшествиях

9. Количество бесед о профилак­тических мероприя­тиях

10. Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях

11. Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия

12. Количество спасенных людей и людей, которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 3 к настоящему отчету.

**Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях**

**в муниципальную программу.**

В течение 2023 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную программу Киевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»:

1. Постановление Администрации Киевского сельского поселения от 11.04.2023 № 40 «О внесении изменений в постановление Администрации от 18.10.2018 № 92 «Об утверждении муниципальной программы Киевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»»

Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Киевского сельского поселения.

 2.Постановление Администрации Киевского сельского поселения от 29.12.2023 № 145 «О внесении изменений в постановление Администрации от 18.10.2018 № 92 «Об утверждении муниципальной программы Киевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»».

Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Киевского сельского поселения.

**Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности.**

Эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году оценивается на основании следующих критериев:

 1. Степень реализации основных мероприятий финансируемых за счет средств бюджета поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме: СРм = 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям

ССуз= 20,0/20,0 \* 100%=1.

 3.Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы:

 Эис = 20,0/20,0\*100=100%. Бюджетная эффективность признана высокой.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы, результатов и связанных с их реализацией затрат. В ходе исполнения муниципальной программы в 2023 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации – результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности (открытости); достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

Произведенные в 2023 году расходы участников муниципальной программы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2023 году, уровень финансирования программы составил 100 процентов. Мероприятия по муниципальной программе в основном выполнены.

С учетом данных результатов в 2023 году, муниципальная программа считается реализованной с высоким уровнем эффективности.

**Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования.**

Меры муниципального и правового регулирования, а также предлагаемые к реализации меры в текущем году и плановом периоде не планировались.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.**

Предложения по оптимизации расходов на реализацию муниципальной программы сформированы ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в соответствии с Планом первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Киевском сельском поселении в 2023 году. Дополнительные предложения по оптимизации расходов на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

Таблица 1

Перечень

реализованных основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участникдолжность /ФИО) | Плановый срококончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности территории Киевского сельского поселения | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, тарифного регулирования, мобилизационной подготовки, пожарной охраны, ГО и ЧС Мельникова Е.В. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий  | Снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Приобретение средств индивидуальной защиты населения | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, тарифного регулирования, мобилизационной подготовки, пожарной охраны, ГО и ЧС Мельникова Е.В. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Оказание экстренной помощи и спасение граждан на пожарах | Оказание экстренной помощи и спасение граждан на пожарах |  |
| Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности, обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, тарифного регулирования, мобилизационной подготовки, пожарной охраны, ГО и ЧС Мельникова Е.В. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
| Основное мероприятие 1.1 Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, тарифного регулирования, мобилизационной подготовки, пожарной охраны, ГО и ЧС Мельникова Е.В. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчения их возможных последствий | снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчения их возможных последствий |

Таблица 2

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма  | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего  | 20,0 | 20,0 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | 20,0 | 20,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1  | «Пожарная безопасность» | всего  | 20,0 | 20,0 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | 20,0 | 20,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Защита от чрезвычайных ситуаций» | всего  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение безопасности на воде» | всего  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Таблица 3

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| 2022 год | 2023 год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
| 1. | Количество выездов пожарных и спаса­тельных подразделе­ний на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | - | - | - |  |
| 2 | Количество спасенных людей и людей, которым оказана помощь при пожарах чрезвычайных ситуациях и происшествиях | человек | - | - | - |  |
| 3 | Количество обученных специалистов действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | человек | - | 2 | 2 |  |
| 4 | Охват населения оповещаемого муниципальной системой оповещения  | проценты | 100 | 100 | 100 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»  |
|  |
| 1.1 | Количество выездов на тушение пожаров | единиц | - | - | - |  |
| 1.2. | Количество спасенных людей при пожарах | человек | - | - | - | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному

Приложение 1

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Всего, в том числе: | 1 | 1 | 1,0 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 1 | 1 | 1,0 |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципального задания | - | - | - |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | - | - | - |