Администрация Киевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.06.2019                                                       № 60                                              с. Киевка

О проведении подготовительных работ к

Всероссийской переписи населения 2020 года

на территории Киевского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 25.01.2002 г. № 8-ФЗ «О всероссийской переписи населения», в соответствии с календарным планом работ Федеральной службы государственной статистики (Росстата) по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года и в целях проведения подготовительных работ к Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Киевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению ВПН-2020 года согласно приложению.

2. Определить ответственное должностное лицо за формирование и предоставление информации о ходе подготовки и проведения переписи населения на территории Киевского  сельского поселения – Главный специалист  по общим вопросам (правовая, кадровая, архивная работа, связи с представительными органами, нотариальные действия, делопроизводство).

3. Осуществлять контроль состояния адресного хозяйства 2 раза в год: по состоянию на 01.07.2019 года и на 01.01.2020 года и т.д.

4. Провести инвентаризацию адресного хозяйства в жилых домах, в срок до 15.07.2019 года.

5. Определить потребность недостающих и требующих замены указателей в срок до 20.07.2019 года.

6. Работу по упорядочению адресного хозяйства на территории Киевского сельского поселения завершить до 01.09.2019 года.

7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Киевского сельского поселения                                               Г.Г.Головченко

Приложение

к постановлению Администрации

Киевского сельского поселения

от 26.06.2019   № 60

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения

2020 года на территории Киевского сельского поселения

| № п./п. | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Организация работ по проверке наличия в населенных пунктах указателей с названиями улиц, номерами домов и квартир | До 15 июля 2019 года | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, тарифного регулирования, мобилизационной подготовки, пожарной охраны, ГО и ЧС Администрации Киевского сельского поселения |
| 2. | Определение количества недостающих аншлагов и номерных знаков | До 20 июля 2019 года | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, тарифного регулирования, мобилизационной подготовки, пожарной охраны, ГО и ЧС Администрации Киевского сельского поселения |
| 3. | Проведение проверки состояния освещения улиц, дворовых территорий, | В течении периода подготовки ВПН 2020 | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, тарифного регулирования, мобилизационной подготовки, пожарной охраны, ГО и ЧС Администрации Киевского сельского поселения |
| 4. | Определение объема бюджетных ассигнований для оплаты работ по изготовлению недостающих указателей и номерных знаков | До 01 сентября 2019 года | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Киевского сельского поселения |
| 5. | Организация работы по изготовлению указателей и номерных знаков | Ноябрь 2019 года | Старший инспектор по вопросам экономики Администрации Киевского сельского поселения |
| 6. | Организация работ по уточнению сведений о количестве домов и численности проживающего в них населения | До 1 августа 2019 года | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, тарифного регулирования, мобилизационной подготовки, пожарной охраны, ГО и ЧС Администрации Киевского сельского поселения, главный специалист по общим вопросам (правовая, кадровая, архивная работа, связи с представительными органами, нотариальные действия, делопроизводство) Администрации Киевского сельского поселения |

Орловского района				З.Н. Дегтярева