#### ПРОЕКТ

Администрация Киевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

00.00.0000                                                        № 00                                                         с. Киевка

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Киевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» по итогам I полугодия 2021 года

В соответствии с постановлениями Администрации Киевского сельского поселения от 06.04.2018 № 40 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Киевского сельского поселения» и от 15.10.2018 № 87 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Киевского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Киевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» по итогам I полугодия 2021 года согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Киевского сельского поселения                                                              Г.Г. Головченко

Приложение

к постановлению

Администрации Киевского

сельского поселения

от 00.00.0000 № 00

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» по итогам I полугодия 2021 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контроль-ного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципаль-ной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчет-ную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта Киевского сельского поселения» |
| 1.1 | Основное мероприятие |
| 1.1.1 | Проведение массовых спортивных мероприятий | Старший инспектор по вопросам культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики Атаманенко Д.П. | количество участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий увеличилось | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 5,2 | 5,2 | 2,0 | 3,2 тыс. рублей достигнут промежуточный результат |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Киевского сельского поселения | совершенствование системы физического воспитания; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | X | 31.12.2021 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Администрация Киевского сельского поселения | X | X | X | 5,2 | 5,2 | 2,0 | 3,2 тыс. рублей достигнут промежуточный результат |

<1> По строке «Мероприятие» указывается руководитель, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, курирующий данное направление

. <2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»

по итогам I полугодия 2021 года

Муниципальная программа Киевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением Администрации Киевского сельского поселения от 18.10.2018 № 98 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено 5,2 тыс. рублей средств местного бюджета. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.07.2021 фактическое освоение средств составило 2,0 тыс. рублей. В рамках муниципальной программы отражены расходы на физкультурные и массовые спортивные мероприятия. В прошлом финансовом году расходы по данной программе не производились.

Муниципальная программа включает в себя следующую подпрограмму:

подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта Киевского сельского поселения».

В соответствии с постановлением Администрации Киевского сельского поселения от 06.04.2018 № 40 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Киевского сельского поселения» постановлением от 29.12.2020 № 138 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Киевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2021 год» утвержден план реализации муниципальной программы.

На реализацию основного мероприятия подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта Киевского сельского поселения» (далее – подпрограмма) на 2021 год предусмотрено муниципальной программой 5,2 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2021 года освоено 2,0 тыс. рублей. Выполнение мероприятия подпрограммы по состоянию на 01.07.2021 реализуются своевременно, достигнут промежуточный результат.

Достижение целей и задач подпрограммы оценивается на основании 1 контрольного события.

По итогам 1 полугодия 2021 года контрольное событие не выполнено, достигнут промежуточный результат. Освоение средств в полном объеме, планируется во II полугодии 2021 года.